Banda Marcial Instituto Ubatuba: Música, Disciplina e Cidadania

Plataforma: Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet / SALIC)

Área/nível: Música · Local: Ubatuba/SP · Valor estimado: R$ 450.000,00

Minuta de trabalho. Textos entre «...» exigem preenchimento; itens [VERIFICAR] dependem de confirmação em fonte oficial.

# Relatório de conformidade

Situação: Sem erros bloqueantes.

# 1. Identificação e enquadramento

Onde cadastrar: SALIC › Nova Proposta › Tipicidade/Tipologias

Proponente: Instituto Ubatuba (OSC sem fins lucrativos — saúde e educação) CNPJ: «CNPJ do proponente» — Município/UF: Ubatuba/SP Mecanismo adotado: Art. 26 (dedução parcial) — PF 80% doação / 60% patrocínio · PJ 40% doação / 30% patrocínio Área/segmento: Música (banda marcial — música instrumental)

[VERIFICAR] Possível enquadramento no art. 18 (dedução 100%): a Lei 8.313/91 admite dedução integral para música instrumental. Como banda marcial é essencialmente instrumental, avaliar com o MinC o enquadramento no art. 18 (mais atrativo ao patrocinador). Esta minuta adota o art. 26 de forma conservadora.

# 2. Nome e resumo da proposta (objeto)

Onde cadastrar: SALIC › Resumo da Proposta Cultural

Nome: Banda Marcial Instituto Ubatuba: Música, Disciplina e Cidadania

Formação e manutenção de uma banda marcial com 50 integrantes de Ubatuba, assim distribuídos: 40 integrantes no corpo musical (sopros de madeira, metais e percussão de marcha) e 10 integrantes na linha de frente / color guard (balizamento, bandeiras e coreografia). O projeto oferece, ao longo de 12 meses, formação musical teórica e prática, ensaios de naipe e de conjunto, treino de marcha e coreografia, e um calendário de apresentações públicas gratuitas em escolas, praças e eventos cívicos do município.

# 3. Objetivos

Onde cadastrar: SALIC › Objetivos

Objetivo geral: formar e manter uma banda marcial de 50 integrantes em Ubatuba, promovendo educação musical de qualidade, convivência e protagonismo juvenil, com difusão cultural gratuita à população.

Objetivos específicos: 1. Oferecer formação musical continuada a 40 integrantes do corpo musical (leitura, técnica instrumental e prática de conjunto). 2. Formar e treinar 10 integrantes da linha de frente (color guard) em balizamento, manejo de bandeiras e coreografia. 3. Realizar ao menos 8 apresentações públicas gratuitas ao longo do projeto, com recursos de acessibilidade. 4. Fortalecer permanência escolar, disciplina e habilidades socioemocionais por meio da prática coletiva. 5. Garantir o acesso de pessoas com deficiência às atividades e às apresentações.

# 4. Justificativa

Onde cadastrar: SALIC › Justificativa

A banda marcial é uma prática cultural coletiva de forte tradição cívica e educativa no Brasil, que articula formação artística, disciplina e pertencimento comunitário. Em Ubatuba, «apresentar diagnóstico local: oferta limitada de formação musical continuada, demanda de crianças e jovens da rede pública, ausência de banda ativa no calendário cívico do município». A iniciativa dialoga com projetos de banda e fanfarra já aprovados na Lei Rouanet — como a *Fanfarra de Percussão de Rolândia* e a banda *Música de Ribeirão* — que comprovam a viabilidade técnica e orçamentária deste formato. O investimento em instrumentos, uniformes e equipe qualificada constitui patrimônio cultural duradouro, com impacto que se estende para além da vigência do projeto.

# 5. Acessibilidade (OBRIGATÓRIA)

Onde cadastrar: SALIC › Acessibilidade

Medidas nas três dimensões exigidas (Lei 13.146/2015; art. 38 da IN 29/2026):

Arquitetônica: apresentações em espaços com acesso a pessoas com mobilidade reduzida (rampas, espaços reservados).

Comunicacional/de conteúdo: intérprete de Libras nas apresentações e materiais de divulgação em formato acessível; abertura de vagas na banda a pessoas com deficiência compatível com a prática.

De comunicação/divulgação acessível: peças com descrição textual e legendas.

Custos de acessibilidade + divulgação acessível previstos: R$ 36.000,00 (8% — dentro do teto de 20%, art. 20).

# 6. Democratização de acesso

Onde cadastrar: SALIC › Democratização de Acesso

Todas as apresentações serão gratuitas e realizadas em espaços públicos de ampla circulação. Seleção de integrantes com prioridade a estudantes da rede pública e a jovens em situação de vulnerabilidade, por edital simples de inscrição. Contrapartida social: ações formativas (oficinas abertas de percussão e sopros) para a comunidade, alcançando ≥10% do público das apresentações (mín. 20, máx. 500 beneficiários — art. 44).

# 7. Plano de distribuição do produto cultural

Onde cadastrar: SALIC › Plano de Distribuição

Produto principal: apresentações públicas gratuitas da banda marcial (mínimo de 8 no período), em escolas, praças e eventos cívicos de Ubatuba. Produtos secundários / contrapartidas sociais: oficinas abertas à comunidade e registro audiovisual das apresentações disponibilizado gratuitamente on-line. Forma de distribuição: integralmente gratuita.

# 8. Etapas de trabalho

Onde cadastrar: SALIC › Etapas de Trabalho

| Etapa | Descrição | Período |
| --- | --- | --- |
| Pré-produção | Seleção de integrantes, contratação da equipe, aquisição de instrumentos e uniformes, montagem do plano pedagógico | Meses 1–2 |
| Produção | Aulas e ensaios regulares (naipes, conjunto, marcha e linha de frente) | Meses 2–11 |
| Divulgação | Campanha das apresentações, peças acessíveis, assessoria | Meses 3–12 (contínuo) |
| Pós-produção | Apresentação de encerramento, registro, avaliação e prestação de contas | Mês 12 |

# 9. Ficha técnica

Onde cadastrar: SALIC › Ficha Técnica

| Função | Qtde | Atribuição |
| --- | --- | --- |
| Regente/maestro | 1 | Direção musical e artística |
| Instrutor de sopros/metais | 1 | Naipes de sopro e metal |
| Instrutor de percussão | 1 | Naipe de percussão de marcha |
| Instrutor de marcha + coreógrafo(a) da linha de frente | 1 | Balizamento, bandeiras e coreografia (color guard) |
| Coordenação executiva e administrativa | 1 | Gestão, logística e prestação de contas |

_Anexar minicurrículos e portfólio da equipe conforme Anexo II da IN._

# 10. Especificações técnicas do produto

Onde cadastrar: SALIC › Especificações Técnicas / Sinopse

Formação: 50 integrantes — 40 no corpo musical (madeiras, metais, percussão) e 10 na linha de frente (color guard). Repertório: hinos cívicos, marchas, temas populares e arranjos autorais, adequados a apresentações de rua e palco. Apresentações: duração média de 30–45 min, formato marcha e/ou estática (show band).

# 11. Planilha orçamentária

Onde cadastrar: SALIC › Orçamento › Itens Orçamentários

| Etapa/Rubrica | Descrição | Valor | % |
| --- | --- | --- | --- |
| producao | Regente/maestro, instrutores de naipe (sopros, metais, percussão), instrutor de marcha e coreógrafo da linha de frente — 12 meses | R$ 150.000,00 | 33,3% |
| producao | Aquisição e manutenção de instrumentos (sopros, metais e percussão de marcha) | R$ 90.000,00 | 20% |
| producao | Uniformes do corpo musical e da linha de frente (color guard): fardamento, bandeiras, mastros e adereços | R$ 35.000,00 | 7,8% |
| producao | Materiais e insumos: partituras/arranjos, palhetas, baquetas, óleos, cordas, peças de reposição | R$ 15.000,00 | 3,3% |
| producao | Transporte e logística das apresentações públicas no município | R$ 12.000,00 | 2,7% |
| producao | Registro e documentação das apresentações (foto/vídeo) para prestação de contas e divulgação | R$ 8.500,00 | 1,9% |
| acessibilidade | Acessibilidade e divulgação acessível: intérprete de Libras em apresentações, materiais em formato acessível, espaços reservados | R$ 36.000,00 | 8% |
| administracao | Custos de administração: coordenação executiva, contabilidade e gestão do projeto (≤15% — art. 22) | R$ 58.500,00 | 13% |
| captacao | Remuneração para captação de recursos (≤10% e teto R$ 150.000 — art. 19) | R$ 45.000,00 | 10% |
| TOTAL |  | R$ 450.000,00 | 100% |

_Percentuais sobre o total: produção 69%, acessibilidade 8% (≤20%), administração 13% (≤15%), captação 10% (≤10% e ≤R$150k). Compatibilize cada item com o Salic Comparar (https://aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/)._

# 12. Plano de divulgação

Onde cadastrar: SALIC › (embutido em Acessibilidade de comunicação e nos custos por produto)

Divulgação das apresentações em redes sociais, imprensa local e rede escolar do município, com aplicação das marcas conforme o manual da Lei Rouanet e recursos de acessibilidade (legendas e descrição textual) em todas as peças.

# 13. Local de realização

Onde cadastrar: SALIC › Local de Realização

Sede de ensaios e apresentações em Ubatuba/SP: «indicar escola/espaço cultural para ensaios» e praças/escolas/eventos cívicos para as apresentações públicas.

# 14. Referências (projetos aprovados similares)

FANFARRA DE PERCUSSÃO DE ROLÂNDIA [Música] (265236) — aprovado: R$ 172.557,00 — INSTITUTO CULTURAL E DESPORTIVO DE ROLANDIA

Música de Ribeirão [Música] (265057) — aprovado: R$ 101.098,80 — BANDA DE MUSICA LIRA JOAQUIM BRAGA

Novo Tom [Música] (265093) — aprovado: R$ 499.093,65 — FABRICA MAKERS CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA

BANDALHEIRA – 70 ANOS DE MEMÓRIA, MÚSICA E CARNAVAL EM ITABIRITO [Humanidades] (264979) — aprovado: R$ 675.317,50 — PLENUM BRAZIL LTDA

Plano Anual de Atividades Favela Brass - 2027 [Música] (265026) — aprovado: R$ 2.201.621,60 — ASSOCIACAO MUSICAL FAVELA BRASS

# Vedações a observar

Difusão de imagem de agente político (art. 32, I).

Proponente ligado a agente político/servidor do MinC (art. 32, II).

Proselitismo ou culto religioso (art. 32, VI).

Fracionamento de projetos (art. 32, VII).

# Checklist de cadastro (passo a passo)

Acesse o SALIC (https://salic.cultura.gov.br) e faça login (conta gov.br).

Proposta › Listar → selecione o proponente (PJ/CNPJ) → Nova Proposta → aceite a Declaração de responsabilidade.

Em Tipicidade/Tipologias, selecione o segmento Música. [VERIFICAR] elegibilidade ao art. 18 (música instrumental) vs. art. 26.

Preencha Nome, Resumo (objeto — seção 2), Objetivos (seção 3) e Justificativa (seção 4).

Preencha ACESSIBILIDADE (seção 5) — obrigatória, nas três dimensões.

Preencha DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO (seção 6) e o Plano de Distribuição (seção 7).

Cadastre Etapas de Trabalho (seção 8), Ficha Técnica (seção 9) e Especificações Técnicas (seção 10).

Informe o Local de Realização (seção 13).

Monte o Orçamento (seção 11): itens de produção, acessibilidade (≤20%), administração (≤15%) e captação (≤10%/R$150k).

Anexe os documentos do proponente e da proposta em PDF (Anexo II da IN).

Confira os valores no Salic Comparar, gere o PDF e clique em Enviar proposta ao MinC.